附件5

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 郴州市社会科学界联合会 | 实施单位 | 郴州市社会科学界联合会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 599 | 688.57 | 671.96 | 10 | 97.59% | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 599 | 668 | 651.39 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出 | 课题立项研究96项，开展科普活动百场，编辑《南岭论坛》3期，全市社科工作者满意度较高 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发布课题项数 | 30项 | 96项 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 南岭论坛期数 | 4期 | 3期 | 5 | 4 | 南岭论坛》少编辑1期，但编辑的第3期为党史专刊，版面较多，下一年度将按一年4期编辑 |
|  |  | 质量指标 | 课题成果发表达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 南岭论坛版面数达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 南岭论坛》少编辑1期 |
|  |  | 成本指标 | 项目经费预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高社会热点问题的课题研究度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推出围绕绿色发展的课题 | 推出 | 推出 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高机关可持续运转度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 服务对象指出在深入社会组织调研方面还要加强 |
| 总分 | 100 | 96.8 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李琰  填报日期：2022年4月19日  联系电话：18627355231  单位负责人签字：